## Planning Cal
Date | 2026 |  | Notes | Date | 2027 |  | Notes
2026-01-05 | Writer's Rm wk 1 |  | Writer's Room Opens 1/5/26 | 2027-01-04 | Post wk 8
2026-01-12 | Writer's Rm wk 2 |  |  | 2027-01-11 | Post wk 9
2026-01-19 | Writer's Rm wk 3 |  | Martin Luther King Jr. Day 1/19/26 | 2027-01-18 | Post wk 10 |  | Martin Luther King Jr. Day 1/18/27
2026-01-26 | Writer's Rm wk 4 |  |  | 2027-01-25 | Post wk 11
2026-02-02 | Writer's Rm wk 5 |  |  | 2027-02-01 | Post wk 12
2026-02-09 | Writer's Rm wk 6 |  |  | 2027-02-08 | Post wk 13
2026-02-16 | Writer's Rm wk 7 |  | Presidents' Day 2/16/26 | 2027-02-15 | Post wk 14 |  | Presidents' Day 2/15/27
2026-02-23 | Writer's Rm wk 8 |  |  | 2027-02-22 | Post wk 15
2026-03-02 | Writer's Rm wk 9 |  |  | 2027-03-01 | Post wk 16 | Localization wk 1
2026-03-09 | Writer's Rm wk 10 |  |  | 2027-03-08 |  | Localization wk 2
2026-03-16 | Writer's Rm wk 11 |  |  | 2027-03-15 |  | Localization wk 3
2026-03-23 | Writer's Rm wk 12 |  |  | 2027-03-22 |  | Localization wk 4 | Good Friday 3/26/27
2026-03-30 |  |  |  | 2027-03-29 |  | Localization wk 5
2026-04-06 | Pre Prep Wk 1 |  |  | 2027-04-05 |  | Localization wk 6
2026-04-13 | Pre Prep Wk 2 |  |  | 2027-04-12 |  | Localization wk 7
2026-04-20 | Pre Prep Wk 3 |  |  | 2027-04-19 |  | Localization wk 8
2026-04-27 | Pre Prep Wk 4 |  |  | 2027-04-26
2026-05-04 | Pre Prep Wk 5 |  |  | 2027-05-03
2026-05-11 | Pre Prep Wk 6 |  |  | 2027-05-10
2026-05-18 | Prod Prep wk 1 |  |  | 2027-05-17
2026-05-25 | Prod Prep wk 2 |  | Memorial Day 5/25/26 | 2027-05-24
2026-06-01 | Prod Prep wk 3 |  |  | 2027-05-31
2026-06-08 | Prod Prep wk 4 |  |  | 2027-06-07
2026-06-15 | Prod Prep wk 5 |  | Juneteenth 6/19/26 | 2027-06-14
2026-06-22 | Prod Prep wk 6 |  |  | 2027-06-21
2026-06-29 | Production wk 1 |  | Start Principal Photography 6/29/26 Independence Day (Observed) 7/3/26 Independence Day 7/4/26 | 2027-06-28
2026-07-06 | Production wk 2 |  |  | 2027-07-05
2026-07-13 | Production wk 3 |  |  | 2027-07-12
2026-07-20 | Production wk 4 |  |  | 2027-07-19
2026-07-27 | Production wk 5 |  |  | 2027-07-26
2026-08-03 | Production wk 6 |  |  | 2027-08-02
2026-08-10 | Production wk 7 |  |  | 2027-08-09
2026-08-17 | Production wk 8 |  |  | 2027-08-16
2026-08-24 | Hiatus |  |  | 2027-08-23
2026-08-31 | Hiatus |  |  | 2027-08-30
2026-09-07 | Production wk 9 |  | Studio Cut Due Network Cut Due 9/11/26 | 2027-09-06
2026-09-14 | Production wk 10 |  |  | 2027-09-13
2026-09-21 | Production wk 11 |  |  | 2027-09-20
2026-09-28 | Production wk 12 |  |  | 2027-09-27
2026-10-05 | Production wk 13 |  |  | 2027-10-04
2026-10-12 | Production wk 14 |  |  | 2027-10-11
2026-10-19 | Production wk 15 |  |  | 2027-10-18
2026-10-26 | Production wk 16 |  |  | 2027-10-25
2026-11-02 | Production wk 17 | Post wk 1 | Principal Photography Wraps 11/3/26 | 2027-11-01
2026-11-09 |  | Post wk 2 |  | 2027-11-08
2026-11-16 |  | Post wk 3 |  | 2027-11-15
2026-11-23 |  | Post wk 4 | Thanksgiving 11/26/26 Day After Thanksgiving 11/27/26 | 2027-11-22
2026-11-30 |  | Post wk 5 |  | 2027-11-29
2026-12-07 |  | Post wk 6 |  | 2027-12-06
2026-12-14 |  | Post wk 7 |  | 2027-12-13
2026-12-21 | Hiatus |  |  | 2027-12-20 | Hiatus
2026-12-28 | Hiatus |  |  | 2027-12-27 | Hiatus